รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2558

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕8  แบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการ ทีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 29 | 93.54 | 1 | 3.23 | 1 | 3.23 | - | - | 9 | 29.03 | 31 | 100 |
| ๒.ด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 50 | 80.21 | - | - | 8 | 13.79 | - | - | 7 | 12.07 | 58 | 100 |
| ๓.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - | 5 | 100 | - | - | 2 | 40 | 5 | 100 |
| ๔.ด้านการกีฬา การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 5 | 41.67 | - | - | 7 | 58.33 | - | - | 4 | 33.33 | 12 | 100 |
| 5.ด้านการพัฒนาการบริหารและการปกครอง | 25 | 92.59 | - | - | 2 | 7.41 | - | - | 8 | 29.63 | 27 | 100 |
| รวม | 109 | 81.95 | 1 | 0.75 | 23 | 17.29 | - | - | 33 | 24.81 | 133 | 100 |

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 และที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  เฉพาะปี 2558

ที่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  คิดเป็นร้อยละ 82.70